## Feuil1
historique et evenments : | Column2 | Column3 | Column4

## Feuil2
partie mécanique
| réalisé | 100
| restant | 0
partie électrique
| réalisé | 100
| restant | 0
partie programmation
| réalisé | 100
| restant | 0
partie site web
| réalisé | 100
| restant | 0
|  | Partie mécanique | Partie électrique | Total
meca | Budget prévisionnel | 460 | 555 | 1015
| Budget réel | 335.26 | 389.71 | 724.97

## elec
Puissance |  | Prix Uni. | Quantité | Prix livraison | Prix.Net | Délais de livraison (jours ouvrés) | Suivi commande | lieu | Facture n°
|  | (€) |  | (€) | (€) | [5 empty] | suivi compte
Connecteur DC 5.5 x 2.1mm MALE VERS CONNEXION À VIS | Lien internet de l’article à commander | 1.9 | 1 | 0 | 1.9 | 2023-12-08 | Reçu | Maison | 5 | prozic | ok
Convertisseur Ac110V / 220V vers DC 12V 2A | Lien internet de l’article à commander | 16.84 | 1 | 3.8 | 20.64 | 17 | Reçu | Maison | 3 | amazon | ok | En cours
Convertisseur AC 110V / 220V À DC 5V 2A | Lien internet de l’article à commander | 13.99 | 1 | 0 | 13.99 | 17 | Reçu | Maison | 2 | amazon | ok | Reçu
Élément chauffant CA DC 12V | Lien internet de l’article à commander | 9.16 | 1 | 0 | 9.16 | 3 | Reçu | Maison | 1 | amazon | ok
Module à MOSFET | Lien internet de l’article à commander | 4.5 | 3 | 4.5 | 18 | 5 | Reçu | Franprix | 6 | gotronic | ok
Commande |  | Prix Uni. | Quantité | Prix livraison | Prix. | Délais de livraison (jours ouvrés) | Suivi commande |  | Facture n°
|  | (€) |  | (€) | (€)
Interrupteur à bascule protégé | Lien internet de l’article à commander | 11.99 | 1 | 0 | 11.99 | 2 | reçu | Maison | 1 | amazon | ok
Lot de 3 fusibles verre 5 A, 5 x 20 mm | Lien internet de l’article à commander | 3.5 | 1 | 0 | 3.5 | 2023-11-29 | Reçu | Leroy M | 7 | leroy merlin | ok
Câble d'alimentation 2m | Lien internet de l’article à commander | 12.99 | 1 | 0 | 12.99 | 2 | Reçu | Maison | 2 | amazon | ok
17 Capteur de température DS18B20 | Lien internet de l’article à commander | 3.99 | 17 | 0 | 67.83 | 4 | reçu | Maison | 8 | azdelivery | ok
Display LCD 128 x 64 Pixels I2C | Lien internet de l’article à commander | 19.49 | 1 | 0 | 19.49 | 4 | Reçu | Maison | 1 | amazon | ok
Interface série d’adaptateur I2C IIC pour écran LCD | Lien internet de l’article à commander | 3.99 | 1 | 0 | 3.99 | 4 | reçu | Maison | 8 | azdelivery | ok
Kit de connection | Lien internet de l’article à commander | 43.99 | 1 | 0 | 43.99 | 4 | Reçu | Maison | 15 | amazon
20 Connecteurs Wago | En magasin | 7 | 2 | 0 | 14 | 0 | reçu | Maison | 14 | leroy merlin | ok
Résistance carbone 4.7kΩ (lot de 10) | Lien internet de l’article à commander | 4.2 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | Reçu | Maison | 4 | amazon | ok
Divers |  | Prix Uni. | Quantité | Prix livraison | Prix. | Délais de livraison (jours ouvrés) | Suivi commande |  | Facture n°
|  | (€) |  | (€) | (€)
Ailette 250x150x5 en Inox | Lien internet de l’article à commander | 32.21 | 4 | 0 | 128.82 | 2023-12-13 | Reçu | maison | 13 | johnsteel | ok
Plaque Polycarbonate Lexan Ep. 5 Mm L.100 X 100 Cm | En magasin | 46.9 | 1 | 0 | 46.9 | 2023-12-05 | Reçu | maison | 14 | leroy merlin | ok
Z-ABS V2 Pure Black Filament (800g) | Lien internet de l’article à commander | 29.24 | 2 | 0 | 58.48 | 2023-12-03 | Reçu | maison | 9 | 3D jake | ok
Gaine thermo rétractable noir, L.1 m, Diam.2.4 mm | Lien internet de l’article à commander | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 2023-11-29 | Reçu | Leroy M | 7 | leroy merlin | ok
ARDUINO UNO REV3 | Lien internet de l’article à commander | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-01 | Reçu | Carre senart locker | 10 | amazon | Remboursement | 24.89 | a renvoyer
Boîtier Arduino Transparent | Lien internet de l’article à commander | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Reçu | Maison | 2 | amazon | Remboursement | 7.99 | a renvoyer
ARDUINO MAX | Lien internet de l’article à commander | 51.24 | 1 | 3.99 | 55.23 | 2023-01-04 | en cours | Carre senart locker | 16 | amazon
Lot micro vis acier tête fraisée fendue SUKI, Ø3 x L.14 mm | Lien internet de l’article à commander | 4.5 | 1 | 0 | 4.5 | 3 | Reçu | LM | 12 | leroy merlin | OK
Fils de connexion 0,7 mm² 5 mètres | Lien internet de l’article à commander | 24.14 | 1 | 8.5 | 32.64 | 3 | Reçu | Maison | 11 | rs oline | OK
Total (€) |  |  |  |  | 573.14
| TT meca | 294.83
| TT elec | 278.31
573.14